## Sheet1
2022年涉农资金项目进度情况表（截至2022年7月31日）
序号 | 项目名称 | 报备金额（元） | 实际支出金额（元） | 支出率
合计 |  | 84662317 | 37726397.95 | 44.56%
1 | 海丰县平岗河（杨梅段）治理工程 | 1000000 | 1000000 | 100%
2 | 海丰县公平水库上游平东镇生态清洁小流域治理工程 | 2480436 | 0 | 0%
3 | 海丰县下边水库除险加固工程 | 200000 | 0 | 0%
4 | 海丰县龙津河（海城段）治理工程 | 500000 | 0 | 0%
5 | 海丰县平龙水库除险加固工程 | 1036000 | 0 | 0%
6 | 海丰县东溪（大湖）治理工程 | 620000 | 620000 | 100%
7 | 海丰县坑尾头水库除险加固工程 | 200000 | 0 | 0%
8 | 海丰县防洪规划编制项目 | 1197000 | 855000 | 71.43%
9 | 海丰县红花地水库除险加固工程 | 500000 | 0 | 0%
10 | 海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造工程 | 10000000 | 1440296.75 | 14.4%
11 | 海丰县河道采砂规划编制项目 | 1039500 | 1039500 | 100%
12 | 海丰县梅尖水闸重建工程 | 3000000 | 3000000 | 100%
13 | 海丰县2022年度中型灌区农业水价综合改革服务项目 | 400000 | 0 | 0%
14 | 海丰县东溪（五罗）治理工程 | 1000000 | 853529.88 | 85.35%
15 | 海丰县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定项目 | 1785000 | 1426400 | 79.91%
16 | 海丰县松林水（西坑公平）治理工程 | 1000000 | 1000000 | 100%
17 | 海丰县船路水闸重建工程 | 3000000 | 3000000 | 100%
18 | 海丰县石塘水库除险加固工程 | 200000 | 0 | 0%
19 | 海丰县小水电站整改服务项目 | 2500000 | 0 | 0%
20 | 海丰县可北水库除险加固工程 | 200000 | 0 | 0%
21 | 海丰县大液河（上游段）治理工程 | 3000000 | 3000000 | 100%
22 | 海丰县2022年度水土保持考核技术服务项目 | 300000 | 90000 | 30%
23 | 海丰县公平水库除险加固工程（副坝加固方案设计变更部分）项目 | 1000000 | 0 | 0%
24 | 海丰县东溪（东西）治理工程 | 1000000 | 1000000 | 100%
25 | 海丰县河道常态化保洁服务项目 | 8807381 | 8210881.32 | 93.23%
26 | 海丰县大中型水库大坝安全鉴定报告编制项目 | 9000000 | 2690340 | 29.89%
27 | 海丰县“一河一策”“一库一策”修编项目 | 3000000 | 899400 | 29.98%
28 | 海丰县24宗小型水库安全鉴定服务项目 | 920000 | 920000 | 100%
29 | 海丰县河流管理范围划定项目 | 1797000 | 1797000 | 100%
30 | 海丰县赤坑水（大化段）治理工程 | 1000000 | 0 | 0%
31 | 海丰县虎头沟（梅联河）治理工程 | 1000000 | 0 | 0%
32 | 海丰县水旱灾害风险普查项目 | 980000 | 588000 | 60%
33 | 海丰县金锡水库除险加固工程 | 200000 | 0 | 0%
34 | 海丰县竹仔坑水库除险加固工程 | 200000 | 0 | 0%
35 | 海丰县水资源监测系统首期工程 | 3700000 | 0 | 0%
36 | 海丰县平安洞水库除险加固工程 | 500000 | 0 | 0%
37 | 海丰县水资源综合规划编制项目 | 1900000 | 1520000 | 80%
38 | 海丰县大中型水库划界服务项目 | 9300000 | 2776050 | 29.85%
39 | 东溪水闸闸门及相关配套设施更换项目 | 3300000 | 0 | 0%
40 | 海丰县平东镇平东村委双坣塘村2022年度库区基金项目 | 530000 | 0 | 0%
41 | 海丰县黄羌镇双圳村委十三坑村2022年小型水库扶助基金项目 | 1370000 | 0 | 0%